## 1日目 10-31(土)
神田カレーグランプリ決定戦 1日目
10月31日（土） 開門 7:00 ／ 提供 11:00〜19:00 ／ 閉門 20:30
使い方：黄色の「担当者」欄に名前を入力 → 終わったら「完了」欄で ✓ を選択。★・ピンク行は必須／締切あり。見出しのフィルターで担当者ごとに絞り込めます。
No | 時刻 | 区分 | 項目 | 詳細・場所 | 重要 | 担当者 | 完了 | 備考
1 | 開店前 | 準備 | 検食の冷凍保存（各50g） | 実店舗にて実施 | ★
2 | 7:00 | 搬入 | 開門・車両の会場内乗り入れ開始
3 | 9:00 | 搬入 | 会場内の車両の完全退出 | 9:00までに車両を出す | ★
4 | 9:00 | 設営 | 通電開始 | 20:00まで通電
5 | 9:20 | 会議・集合 | 出店者ミーティング・朝礼 | 各店1名必須／中央の休息テント集合 | ★
6 | 10:00 | 受取 | 氷の引取り | 本部まで引き取りに行く
7 | 10:00 | 受取 | ライスの引取り | 引き渡し場所まで引き取りに行く
8 | 10:30 | 運営 | 一般来場者入場開始（予定）
9 | 10:30 | 提出 | 撮影用カレーをボランティアへ渡す | 各店1食・初日のみ（ボランティアが回収に来る） | ★
10 | 10:30 | 会議・集合 | 開会式の集合 | 各店1名、店名プラカード持参／テントNo.11〜14前集合 | ★
11 | 10:40〜 | 運営 | 開会式 | 1日目・2日目ともに実施
12 | 11:00 | 提供 | カレー提供開始 | ステージ上の中保委員長の掛け声で開始 | ★
13 | 13:00 | 受取 | ライスの引取り（2回目） | 引き渡し場所まで引き取りに行く
14 | 13:00頃 | 運営 | ステージPRタイム | ※登録している場合のみ。時間は要確認
15 | 14:00 | 提出 | 翌日分のライス注文締切 | 本部まで届け出る | ★
16 | 19:00 | 提供 | 1日目のカレー提供終了
17 | 19:00 | 撤収 | ライスボックスの返却 | 余った分はゴミ袋に入れてゴミ置き場へ
18 | 19:30 | 撤収 | 車両の会場内乗り入れ開始
19 | 19:30 | 提出 | 販売食数確認票の提出 | 販売数を記入して本部へ提出 | ★
20 | 20:00 | 設営 | 通電終了
21 | 20:30 | 撤収 | 会場内の車両の完全退出・閉門 | 20:30までに車両を出す | ★
出典：神田カレーグランプリ 出店者向け日程表（p.4）より作成。※イベント予定・時間に変更がある場合は委員会からメールで連絡あり。

## 2日目 11-1(日)
神田カレーグランプリ決定戦 2日目
11月1日（日） 開門 8:00（予定） ／ 提供 11:00〜17:00 ／ 閉門 20:00
使い方：黄色の「担当者」欄に名前を入力 → 終わったら「完了」欄で ✓ を選択。★・ピンク行は必須／締切あり。見出しのフィルターで担当者ごとに絞り込めます。
No | 時刻 | 区分 | 項目 | 詳細・場所 | 重要 | 担当者 | 完了 | 備考
1 | 開店前 | 準備 | 検食の冷凍保存（各50g） | 実店舗にて実施 | ★
2 | 8:00 | 搬入 | 開門（予定）・車両の会場内乗り入れ開始 | 1日目より1時間遅い
3 | 9:00 | 搬入 | 会場内の車両の完全退出 | 9:00までに車両を出す | ★
4 | 9:00 | 設営 | 通電開始 | 20:00まで通電
5 | 9:20 | 会議・集合 | 出店者ミーティング・朝礼 | 各店1名必須／中央の休息テント集合 | ★
6 | 10:00 | 受取 | 氷の引取り | 本部まで引き取りに行く
7 | 10:00 | 受取 | ライスの引取り | 引き渡し場所まで引き取りに行く
8 | 10:30 | 運営 | 一般来場者入場開始（予定）
9 | 10:30 | 会議・集合 | 開会式の集合 | 各店1名、店名プラカード持参／テントNo.11〜14前集合 | ★
10 | 10:40〜 | 運営 | 開会式
11 | 11:00 | 提供 | カレー提供開始 | ステージ上の中保委員長の掛け声で開始 | ★
12 | 13:00 | 受取 | ライスの引取り（2回目） | 引き渡し場所まで引き取りに行く
13 | 13:00頃 | 運営 | ステージPRタイム | ※登録している場合のみ。時間は要確認
14 | 16:00 | 運営 | 投票締切 | 16:00時点で投票所に並んでいる人まで
15 | 17:00 | 提供 | 2日目のカレー提供終了
16 | 17:00 | 運営 | 閉会式・表彰式
17 | 18:00〜 | 会議・集合 | 出店者ミーティング（精算） | 投票券・食券・神田カレーPayの精算 | ★
18 | 18:00〜 | 撤収 | ライスボックスの返却 | 余った分はゴミ袋に入れてゴミ置き場へ
19 | 18:00〜 | 撤収 | 車両の会場内乗り入れ開始
20 | 20:00 | 撤収 | 会場内の車両の完全退出・閉門 | 20:00までに車両を出す（1日目より30分早い） | ★
出典：神田カレーグランプリ 出店者向け日程表（p.4）より作成。※イベント予定・時間に変更がある場合は委員会からメールで連絡あり。

## 前日・事後
前日準備・事後対応（参考）
10月30日（金）前日準備 ／ 11月2日（月）会場清掃 ほか
使い方：黄色の「担当者」欄に名前を入力 → 終わったら「完了」欄で ✓ を選択。★・ピンク行は必須／締切あり。見出しのフィルターで担当者ごとに絞り込めます。
No | 日時 | 区分 | 項目 | 詳細・場所 | 重要 | 担当者 | 完了 | 備考
1 | 10/30（金）13:00〜 | 前日準備 | オプション機器の引き渡し開始 | 広場にて。仕込み用寸胴など必要なら実店舗へ持ち帰り可
2 | 10/30（金）13:00〜17:00 | 前日準備 | 準備作業（時間厳守） | 会場内設営工事中のため要注意 | ★
3 | 10/30（金） | 前日準備 | 分別回収サンプル用容器10セットを持参 | 本部テントまで | ★
4 | 10/30（金）夕方 | 前日準備 | 荒天時の開催判断 | 委員会からの連絡を確認
5 | 11/2（月）〜12:00 | 事後 | 実店舗へ持ち帰ったオプション品を会場へ戻す |  | ★
6 | 11/2（月）14:00〜16:00 | 事後 | 会場清掃 | 各店必ず1名以上参加必須（前日清掃していても） | ★
7 | 11/4（水）頃 | 事後 | 請求書の受領 | 委員会よりメールで届く
8 | 11/13（金） | 事後 | 各種精算料金の振込締切 |  | ★
出典：神田カレーグランプリ 出店者向け日程表（p.4）より作成。※イベント予定・時間に変更がある場合は委員会からメールで連絡あり。